## 研发计划
工作内容： 1、目前美好慧项目研发已启动部分前期准备工作，包括代码拆分，基础数据库搭建和设计，数据采集，API文档修改，登录接口研发，测试用例编写等； 2、平台需求包括悦家园对接跟进，平台后端管理系统功能研发，遗留问题跟进，B端小蜜蜂和管理工作台需求研发。 3、由于前端比较依赖UI设计，测试较为依赖需求，故美好慧项目前端和测试能做的工作事项较少，登录注册待UI确定后正式启动。 总体原则：研发现阶段以美好慧项目为重点优先安排原则，如有资源空闲，见缝插针安排平台需求和B端需求研发。 本周目标：本周完成启动准备的所有工作，下周正式全面启动。
工作项 | 工作分类 | 功能梳理 | 明细 | 开始时间 | 结束时间 | 状态 | 资源 | 备注
后端 | 美好慧 | 代码拆分 | 暂时打分支版本 | 2017-06-27 | 2017-06-28 | 研发中 | 周伟锋
|  | SOA接口代码集成 | 部署新项目,并能集成调用SOA的相关类库 | 2017-06-28 | 2017-06-30 | 研发中 | 张展诚、陶胡泽夫 | 部署一个新的子项目，初始化dubbo一些依赖配置， 这个项目主要是用来采集数据用的,小陶后面主要做的任务也在这个项目里
|  | 登录注册功能 | 改造验证码登录方式 | 2017-06-28 | 2017-06-29 | 研发中 | 李振兴 | 定义新接口，编写接口代码
|  | 特殊字符处理 | 回家了等特殊字符全系统检查改成美好慧 | 2017-06-28 | 2017-06-28 | 研发中 | 张忆 | 搜索代码文件，替换关键字，Logo或Banner上的字眼，最后简单测试
|  | 短信接口 | 短信接口调用 | 2017-06-28 | 2017-06-29 | 研发中 | 李振兴 | 编写相关代码，调通第三短信服务的调用
|  | 支付接口 | 研究微信、银联接口，后续涉及积分兑换 | 2017-06-28 | 2017-06-30 | 研发中 | 黄林威 | 需要掌握支付接口开发流程、官方授权问题,需要提前预先准备好,避免等到开发时开始提交类似审核申请
|  | 交付文档 | 环境搭建文档，部署文档 |  |  | 研发中 | 周伟锋 | 文档编写
|  | 基础数据库 | 分离数据库，梳理初始化数据库 | 2017-06-28 | 2017-06-28 | 研发中 | 黄林威 | 复制多一个数据库，并初始化数据库里的数据,然后备份
|  | 部分库表设计 | 房源数据库，组织架构库表 | 2017-06-28 | 2017-06-29 | 研发中 | 张展诚 | 参考公司CRM项目之前做过数据同步过程(找葫芦娃)
|  | 数据采集 | 武汉所有小区数据采集，供美好慧系统使用 | 2017-06-28 | 2017-06-29 | 研发中 | 张忆 | 建立新项目，放到git里, 编写采集数据的程序
|  | API基础文档 | 搭建api文档环境 | 2017-06-28 | 2017-06-28 | 研发中 | 黄林威 | 在1.50，搭建多一个api文档服务,源码管理也搞多一个
|  | 思源对接技术方案确认 | 与森哥讨论思源房源、物业缴费等是否与思源对接，还是直接和CRM进行对接 | 2017-06-29 | 2017-06-29 | 研发中 | 杨超
|  | 业务介绍，梳理项目概念和目标意识 | 相关业务、背景、目标、ppt等针对全部门进一步详细介绍，对后端小组介绍思源接口内容和业务梳理和介绍 | 2017-06-28 | 2017-06-28 | 研发中 | 杨超
| 平台 | 找房租房后台管理功能 |  | 2017-06-26 | 2017-06-27 | 研发中 | 黄林威、张忆
前端 | 平台 美好慧 | 代码拆分、组件分离 | 包括相册、分享功能、基础类库拆分和封装 | 2017-06-26 | 2017-06-30 | 研发中 | 林沛、陈思韬、黄圣灵、何侃悦
|  | 图片压缩 | 图片压缩 |  |  | 研发中 | 刘志豪
| 美好慧 | 代码拆分 | 主干&分支创建（已完成）第三方库导入 | 2017-06-28 | 2017-06-29 | 研发中 | 卢志荣、韩凌、林志培
|  | 图片压缩 | 图片处理 | 2017-06-29 | 2017-06-29 | 研发中 | 卢志荣
| B端 | 小蜜蜂 | B端反馈小蜜蜂bug修复 | 2017-06-28 | 2017-06-28 | 研发中 | 梁斌文
|  | 管理工作台UI | 由于B端接口未输出，先进行UI研发 | 2017-06-28 | 2017-07-05 | 研发中 | 梁斌文
测试 | 美好慧 | 美好慧登录注册测试用例 |  | 2017-06-28 | 2017-06-29 | 研发中 | 刘丽霞
| 平台 | 找房租房后端管理功能测试 |  | 2017-06-29 | 2017-06-30 | 研发中 | 吴芽、潘妍颖
|  | 平台系统级测试用例 | 为平台自动化测试做准备 | 2017-06-27 | 2017-06-30 | 研发中 | 朱元林

## 平台工作
工作分类 | 工作项 | 开始时间 | 结束时间 | 资源 | 备注 | 建议
物业系统 | 悦家园
后台 | 找房租房管理后台 |  |  |  |  | 研发中
| 举报管理功能 |  |  |  |  | 建议延后
| app日志有问题 |  |  |  |  | 建议延后
| 服务器权限配置问题，安全找运维配合处理； |  |  |  |  | 建议延后
| 客户端登录提示云信出错； |  |  |  |  | 解决中
| 后台管理系统访问地址 |  |  |  |  | 建议延后
| 修改各种后端服务内存配置 |  |  |  |  | 建议延后
| 全文检索，服务kibana失效，检查解决 |  |  |  |  | 建议延后
| 动态圈屏蔽功能完善，动态圈部分关键字搜索不出来，测试环境动态圈数据重新索引 |  |  |  |  | 建议延后
| 测试数据库不支持innodb |  |  |  |  | 建议延后
| 平台系统缓存优化方案 |  |  |  |  | 建议延后
| api接口文档，写自动脚本，自动输入测试条件 |  |  |  |  | 建议延后
环境搭建文档，部署文档、项目架构文档。