## 产品计划
工作项 | 模块 | 功能 | 明细 | 工作量 | 开始时间 | 结束时间 | 状态 | 主要负责 | 备注
需求设计（前端） | 基础功能 | 登录注册 | UI及需求设计 |  | 2017-06-25 | 2017-06-28 | 已完成 | 丁海辉、张智赟 | 已提交开发
|  | 住户认证 | UI及需求设计 |  | 2017-06-29 | 2017-07-04 | 已完成 | 丁海辉、张智赟 | 已提交开发
|  | 我的 | UI及需求设计 |  | 2017-07-07 | 2017-07-09 |  | 丁海辉、张智赟
|  | 消息 | UI及需求设计 |  | - | - |  | 丁海辉、张智赟 | 由于消息模块涉及到租用云信（1800元/月）的费用，故是否做还要待定
|  | 首页 | UI及需求设计 |  | 2017-07-03 | 2017-07-05 |  | 丁海辉、张智赟
| 志愿者 | 志愿者首页（极简版） | UI及需求设计 |  | 2017-07-01 | 2017-07-03 | 已完成 | 丁海辉、陈南翔、张智赟
|  | 志愿服务（极简版） | UI及需求设计 |  | 2017-07-01 | 2017-07-06 |  | 丁海辉、陈南翔、张智赟
|  | 考勤记录（极简版） | UI及需求设计 |  | 2017-07-01 | 2017-07-06 |  | 丁海辉、陈南翔、张智赟
|  | 积分明细（极简版） | UI及需求设计 |  | 2017-07-01 | 2017-07-06 |  | 丁海辉、陈南翔、张智赟
|  | 我的服务队（极简版） | UI及需求设计 |  | 2017-07-01 | 2017-07-09 |  | 丁海辉、陈南翔、张智赟
|  | 服务时长（极简版） | UI及需求设计 |  | 2017-07-01 | 2017-07-06 |  | 丁海辉、陈南翔、张智赟
|  | 登记考勤（极简版） | UI及需求设计 |  | 2017-07-01 | 2017-07-09 |  | 丁海辉、陈南翔、张智赟
|  | 志愿者介绍（标准版） | UI及需求设计 |  | 2017-07-01 | 2017-07-09 |  | 丁海辉、陈南翔、张智赟
|  | 申请加入志愿者（标准版） | UI及需求设计 |  | 2017-07-01 | 2017-07-09 |  | 丁海辉、陈南翔、张智赟
|  | 志愿者首页（标准版） | UI及需求设计 |  | 2017-07-01 | 2017-07-06 |  | 丁海辉、陈南翔、张智赟
|  | 志愿者培训（标准版） | UI及需求设计 |  | 2017-07-01 | 2017-07-12 |  | 丁海辉、陈南翔、张智赟
| 物业服务 | 物业缴费 | UI及需求设计 |  | - | - |  | 丁海辉、钟燕玲、张智赟 | 需调研需求
|  | 报事报修 | UI及需求设计 |  | - | - |  | 丁海辉、钟燕玲、张智赟 | 需调研需求
|  | 小区公告 | UI及需求设计 |  | 2017-07-06 | 2017-07-09 |  | 丁海辉、钟燕玲、张智赟
需求设计（后台） | 运营管理 | 审核管理 | 审核住户认证 |  | 2017-07-04 | 2017-07-07 |  | 钟燕玲、张智赟
|  | 动态管理 | 发布首页动态 |  | 2017-07-05 | 2017-07-07 |  | 钟燕玲、张智赟
|  | 内容管理 | 首页banner管理、志愿者风采、注册协议 |  | 2017-07-05 | 2017-07-07 |  | 钟燕玲、张智赟
|  | 美好慧用户 | APP用户管理 |  | 2017-07-05 | 2017-07-07 |  | 钟燕玲、张智赟
|  | APP版本管理 | APP版本管理 |  | 2017-07-05 | 2017-07-07 |  | 钟燕玲、张智赟
| 平台管理 | 项目架构 | 项目权限架设计（层级划分为集团、区域、城市、项目），人员根据所属架构可管理该架构下的小区数据。 |  | 2017-07-04 | 2017-07-07 |  | 钟燕玲、张智赟
|  | 角色管理 | 角色列表、管理角色（新增、编辑、删除） |  | 2017-07-04 | 2017-07-07 |  | 钟燕玲、张智赟
|  | 人员管理 | 后台人员列表、管理后台人员（新增、编辑、删除） |  | 2017-07-04 | 2017-07-07 |  | 钟燕玲、张智赟
| 志愿者 | 服务队管理 | UI及需求设计 |  | 2017-07-06 | 2017-07-10 |  | 丁海辉、陈南翔、张智赟
|  | 志愿者管理 | UI及需求设计 |  | 2017-07-06 | 2017-07-10 |  | 丁海辉、陈南翔、张智赟
|  | 考勤管理 | UI及需求设计 |  | 2017-07-06 | 2017-07-10 |  | 丁海辉、陈南翔、张智赟
|  | 积分体系 | 形成积分体系建设方案和需求 |  | - | - |  | 丁海辉、陈南翔、张智赟 | 非常复杂，还在梳理
|  | 积分明细 | UI及需求设计 |  | 2017-07-06 | 2017-07-10 |  | 丁海辉、陈南翔、张智赟
|  | 积分统计 | UI及需求设计 |  | 2017-07-06 | 2017-07-10 |  | 丁海辉、陈南翔、张智赟
|  | 其它统计报表 | 还未想清楚有哪些报表，后补 |  | - | - |  | 丁海辉、陈南翔、张智赟 | 待定
| 物业服务 | 物业缴费 | UI及需求设计 |  | - | - |  | 钟燕玲、张智赟 | 需调研需求
|  | 报事报修 | UI及需求设计 |  | - | - |  | 钟燕玲、张智赟 | 需调研需求
|  | 小区公告 | UI及需求设计 |  | 2017-07-06 | 2017-07-09 |  | 钟燕玲、张智赟
|  | 小区管理 | UI及需求设计 |  | 2017-07-05 | 2017-07-09 |  | 钟燕玲、张智赟
|  | 住户管理 | UI及需求设计 |  | 2017-07-05 | 2017-07-09 |  | 钟燕玲、张智赟
其它 | 信息收集 | 小区信息 | 收集武汉、东莞等美好项目所在城市的所有小区信息，同时把美好的项目单列出来 |  | 2017-06-29 |  |  | 李秋萍、王龙 | 需美好提供信息，时间不确定
|  | 美好慧用户协议 | 审查美好慧用户协议（科匠里面copy）内容是否可以复用 |  | 2017-07-05 | 2017-07-06 |  | 李秋萍
| 静态页面 | APP启动页 | 设计3-4张美好慧APP启动页 |  | 2017-07-04 | 2017-07-10 |  | 王龙、张智赟
|  | 应用商店介绍 | 设计应用商店APP介绍图片和文案 |  | 2017-07-10 | 2017-07-20 |  | 李秋萍、王龙、张智赟
|  | 4大标配介绍 | 设计4大标配的介绍图片和文案 |  | 2017-07-05 | 2017-07-10 |  | 王龙、张智赟