## 后台
武汉美好慧项目产品与研发工作计划表
日报数据说明： |  | 日期： | 2017-07-27 | 信息分析：
状态 | 项数 | 占比 | 主要内容
已完成 | 71 | 74.74% | 注册登录、住户认证、志愿者首页、介绍页和申请加入志愿者的前端功能开发 | 1）工作延误情况分析 进行中的工作中有11项出现延期，占比8%。和昨天比较，延期工作占比上升5个百分点，工作延期情况稍有加重。 2）工作完成情况分析 本日完成工作项5项，占比4%。和昨天比较，工作完成情况上升2个百分点，工作效率有所提升。 3）整体进度分析 从计划执行来看，计划偏差目前是8%，在可接受的范围内。从最近两天的情况看，偏差值基本平稳。 从未启动的工作看，本周任务极重，接下来可能出现较多工作的延期。 整体来说，目前节奏调性还可以，但7月研发时间已经过去一半，整体工作完成1/3，往后走，如不能按天追赶进度控制偏差，将有失控的风险。
研发中 | 11 | 11.58% | 组织架构角色管理，志愿者前端功能和后端接口开发
已延期 | 0 | 0% | 服务队和志愿者后台管理功能、积分体系
未开始 | 7 | 7.368% | 物业功能，运营功能
已挂起 | 1 | 1.053% | 消息模块，小区信息同步
任务总数 | 95
部门 | 工作项 | 模块 | 功能 | 明细 | 工作量 | 开始时间 | 计划结束时间 | 实际完成时间 | 状态 | 延期天数 | 主要负责 | 备注
java | 后台接口 | 基础功能 | 用户使用协议接口 | 用于 新用户注册时阅读的用户使用协议接口 |  |  |  |  | 已完成 |  | 李振兴 | 已提交开发
|  |  | 搜索城市接口 | 用于 新用户注册时搜索并选择城市的接口 |  |  |  |  | 已完成 |  | 李振兴 | 已提交开发
|  |  | 热门城市接口 | 用于 新用户注册时可以选择的热门城市列表接口 |  |  |  |  | 已完成 |  | 李振兴 | 产品没有资源，且非主流程功能，优先级靠后
|  |  | 搜索小区接口 | 用于 新用户注册时搜索并选择的小区接口 |  |  |  |  | 已挂起 |  | 李振兴 | 由于消息模块涉及到租用云信（1800元/月）的费用，故是否做还要待定
|  |  | 热门小区 | 用于 新用户注册时可以选择的热门小区列表接口 |  |  |  |  | 已完成 |  | 李振兴 | 已提交开发
|  |  | 完成注册接口 | 根据用户选择的城市和小区进行注册新用户的接口 |  |  |  |  | 已完成 |  | 李振兴 | 7月12日评审后进入开发
|  |  | 完善资料接口 | 根据用户上传的头像，设置的名字等进行保存数据 |  |  |  |  | 已完成 |  | 李振兴 | 7月12日评审后进入开发
|  | 登录 | 发送手机短信登录验证码 | 用于发送短信验证码的接口，后续可以根据短信验证码尽心登录 |  |  |  |  | 已完成 |  | 李振兴 | 7月12日评审后进入开发
|  |  | 登录接口 | 根据短信验证码和手机号码进行登录 |  |  |  |  | 已完成 |  | 李振兴 | 7月12日评审后进入开发
|  | 住户认证 | 小区搜索 | 根据关键搜索小区信息 |  |  |  |  | 已完成 |  | 张忆 | 7月12日评审后进入开发
|  |  | 查询管理区列表 | 根据指定小区查询 管理区列表 |  |  |  |  | 已完成 |  | 张忆 | 7月12日评审后进入开发
|  |  | 查询楼栋列表 | 根据管理区查询楼栋列表 |  |  |  |  | 已完成 |  | 张忆 | 7月12日评审后进入开发
|  |  | 查询单元列表 | 根据楼栋查询单元列表 |  |  |  |  | 已完成 |  | 张忆 | 已提交开发
|  |  | 查询房间信息 | 根据单元信息查询房间列表 |  |  |  |  | 已完成 |  | 张忆 | 已提交开发
|  |  | 发送短信认证 | 发送短信验证码接口，用于请求以短信来认证用户身份 |  |  |  |  | 已完成 |  | 张忆 | 7月12日评审后进入开发
|  |  | 业主信息认证-获取提示信息 | 获取业主姓作为提示字的接口 |  |  |  |  | 已完成 |  | 张忆 | 7月12日评审后进入开发
|  |  | 业主信息认证-请求认证 | 用户填写好业主姓名和身份证后，提交的接口 |  |  |  |  | 已完成 |  | 张忆 | 需调研需求
|  |  | 缴费单据认证 | 用户上传指定的单据拍照图片后，提交的接口 |  |  |  |  | 已完成 |  | 张忆 | 需调研需求
|  | 志愿者 | 数据库建模 | 包括功能设计 |  |  |  |  | 已完成 |  | 张展诚
|  |  | 志愿者首页 | 包含小区动态、志愿者风采等数据 |  |  |  |  | 已完成 |  | 张展诚 | 已提交开发
|  |  | 申请加入志愿者流程 | 选择服务队接口 |  |  |  |  | 已完成 |  | 黄林威 | 已提交开发
|  |  |  | 选择服务项目接口 |  |  |  |  | 已完成 |  | 黄林威 | 已提交开发
|  |  |  | 选择关注的服务接口 |  |  |  |  | 已完成 |  | 黄林威 | 已提交开发
|  |  |  | 兴趣爱好接口-查询系统可选兴趣爱好列表 |  |  |  |  | 已完成 |  | 黄林威 | 非紧急重要功能点，待研发评估该需求是否简单，如果研发资源不足，可留到930再做
|  |  |  | 自定义兴趣爱好接口 |  |  |  |  | 已完成 |  | 黄林威 | 已提交开发
|  |  |  | 提交加入志愿者申请接口, 用户在走完加入志愿者流程的最后一个所对应的接口 |  |  |  |  | 已完成 |  | 黄林威 | 已提交开发
|  | 志愿者-服务项目 | 志愿者培训分类列表 | [5 empty] | 已完成 |  | 张展诚 | 已提交开发
|  |  | 志愿者培训文章 | [5 empty] | 已完成 |  | 张展诚 | 已提交开发
|  |  | 服务项目(服务队)列表 | 查看指定小区(默认为当前小区)的服务项目 显示服务项目下的服务队(服务队代表了项目)列表 |  |  |  |  | 已完成 |  | 李振兴
|  |  | 服务队详情 | 查看指定服务队详细资料,包括: 服务队所属项目资料介绍; 队长列表; 队员列表; 注意：这里有可能要显示当前申请加入的审批状态 |  |  |  |  | 已完成 |  | 李振兴
|  |  | 志愿者资料 | 在服务队详情里可以点击队长，队员头像查看志愿者资料。 |  |  |  |  | 已完成 |  | 李振兴
|  | 志愿者-服务队 | 我的服务队 | 查询我参与的服务队列表信息接口 |  |  |  |  | 已完成 |  | 李振兴 | 以拟定积分方案初稿，730简单的走，线上线下配合
|  |  | 加入服务队 | 发起申请加入指定服务队的接口 用户选定了某个服务项目，并选中服务项目下的其中一个分队进行申请加入 |  |  |  |  | 已完成 |  | 李振兴
|  |  | 退出服务队 | [5 empty] | 已完成 |  | 李振兴
|  |  | 服务队队长-审批加入服务队 | [5 empty] | 已完成 |  | 李振兴 | 需调研需求
|  |  | 服务队队长-移除队员 | [5 empty] | 已完成 |  | 李振兴 | 需调研需求
|  | 志愿者-考勤 | 登记考勤-查询用户可考勤类型 | 查询当前用户可以查看的考勤类型数据(即项目工作内容项) |  |  |  |  | 已完成 |  | 张展诚
|  |  | 登记考勤-查看考勤明细 | 查询该考勤类型的队员列表 |  |  |  |  | 已完成 |  | 张展诚 | 730版本用到的小区都是从CRM同步，故先不用做后台可配置的小区管理功能
|  |  | 登记考勤-提交考勤数据 | 用于保存指定志愿服务的考勤数据接口 |  |  |  |  | 已完成 |  | 张展诚
|  |  | 查看服务队考勤记录-按月查询 | 查询指定服务队的考勤列表数据,以月统计的数据列表接口 |  |  |  |  | 已完成 |  | 张展诚 | 已收集到武汉小区的数据，仍需收集美好其它城市的小区数据
|  |  | 查看服务队考勤记录-按日查询 | 查询指定服务队的考勤列表数据,以日统计的数据列表接口 |  |  |  |  | 已完成 |  | 张展诚
|  |  | 服务时长统计 | 统计本月每个参与的服务所产生的小时数量 |  |  |  |  | 已完成 |  | 张展诚
|  | 志愿者-积分 | 如何获取积分 | 积分规则详细介绍H5页面 |  |  |  |  | 已完成 |  | 张忆
|  |  | 积分明细表-全部 | 用于统计当前用户获得积分、服务时长等数据 |  |  |  |  | 已完成 |  | 张展诚 | UI未有资源投入，由于是静态页面，对项目进度影响不大
|  |  | 积分明细表-支出 | 类似于接口 "积分明细表-全部",但只查询支出的数据 |  |  |  |  | 已完成 |  | 张展诚 | 由于需要真实APP截图辅助，故需要待APP做出来先
|  |  | 积分明细表-收入 | 类似于接口 "积分明细表-全部",但只查询收入的数据 |  |  |  |  | 已完成 |  | 张展诚
|  | 广告功能 | 访问广告列表信息接口 | 接口 |  |  |  |  | 已完成 |  | 张荣超
|  | 支付功能 |  | 用于支撑整个系统的所有关于支付功能的系统功能 |  |  |  |  | 未开始
|  |  | 支付宝支付功能 | [5 empty] | 未开始
|  |  | 微信功能 | [5 empty] | 未开始
|  |  | 爱心积分(暂不做) | [5 empty] | 未开始
|  |  | 扩展功能 | 用于发布“完成支付后”的事件， 提供给其他系统(例如物业缴费)进行业务逻辑处理 |  |  |  |  | 未开始
|  | 物业缴费 | 查询账单接口 | 根据当前用户所在的房源信息进行查询物业缴费账单信息 （需要通过用本地的数据来请求思源物业服务来实现查询） |  |  |  |  | 研发中 |  | 李根生
|  |  | 缴费接口 | 作用于前端缴费成功后请求的接口 或者 用于前端缴费成功后的支付服务回调过来的接口 需要调研一下 |  |  |  |  | 研发中 |  | 李根生
|  |  | 房间管理 | 包含添加、查看、删除关注房间列表操作，用于查询缴费账单列表 | [6 empty] | 李根生
| 后台管理功能 | 志愿者申请管理 | 审核列表 | 包括待审核，已审核列表 |  |  |  |  | 已完成 |  | 黄林威
|  |  | 审核明细 | 查看申请信息，并可以通过审核或者拒绝（需要填写拒绝原因） 有可能需要发送通知消息给前端App（有可能使用极光推送） |  |  |  |  | 已完成 |  | 黄林威
|  |  | 服务队指派 | [5 empty] | 已完成 |  | 李振兴
|  | 服务队考勤管理 |  | 主要用于文化专员使用的功能 可以管理当前整个小区所有服务队的考勤登记情况 | [7 empty] | 需求13日交付研发，研发未能及时启动
|  |  | 查看服务队 | [5 empty] | 已完成 |  | 张展诚 | 完成80%
|  |  | 查看服务队考勤 | [5 empty] | 已完成 |  | 张展诚
|  |  | 考勤积分计算 | [5 empty] | 未开始 |  | 张展诚
|  | 志愿者项目管理 | 添加/修改志愿者项目 | 为指定小区配置志愿者服务项目 服务项目包括基本信息、考勤类型、考勤类型的积分规则 |  |  |  |  | 已完成 |  | 张忆
|  |  | 配置项目考勤类型 | 这个功能跟 【添加/修改志愿者项目】的时候， 在同一个页面就需要配置考勤类型 |  |  |  |  | 研发中 |  | 张忆
|  |  | 服务队管理功能-列表 | 包含子功能: 1.踢出队员 2.变更队长 3.删除 |  |  |  |  | 研发中 |  | 张忆 | 差“变更队长”逻辑
|  |  | 服务队管理功能-添加,修改 | 只包含服务队名字字段 和 所属项目 |  |  |  |  | 已完成 |  | 张忆
|  | 积分配置 | 考勤类型积分配置 | 包含集团列表->项目架构列表->小区列表以及积分4个页面 |  | 7月26日 | 7月27日 |  | 研发中 |  | 李振兴
|  | 志愿者管理 | 志愿者查询 | [5 empty] | 研发中 |  | 黄林威
|  |  | 指派、新增、查看、便捷 | [5 empty] | 研发中 |  | 黄林威 | 完成了“指派”，“查看”
|  |  | 导入 | [5 empty] | 研发中 |  | 黄林威
|  | 后台管理权限 重构 | 数据库模型 | 原来的设计，后台用户与前端用户都是同一张表，按照新的需求 需要设计独立的管理员表,避免前端手机用户表的数据过于臃肿。 |  |  |  |  | 已完成 |  | 张忆
|  |  | 登录逻辑修改 | 使用admin表代替user表; |  |  |  |  | 已完成 |  | 张忆
|  |  | 角色权限分配 |  |  | 7月26日 | 7月28日 |  | 研发中 |  | 李根生
|  | 后台 集团信息与账号管理 | 数据建模 | [7 empty] | 周伟锋
|  |  | 集团信息管理功能 | 集团信息的添加、修改、删除功能； |  |  |  |  | 已完成 |  | 张忆 | 已经写好逻辑，但还没套界面
|  |  | 集团分配数据功能 | 用于将指定的项目数据(即小区数据)绑定到指定集团上 |  |  |  |  | 已完成 |  | 张忆
|  |  | 集团账号绑定功能 | 用于将后台管理员账号绑定集团信息 |  |  |  |  | 已完成 |  | 张忆
|  |  | 集团子账号分配功能 | 集团账号能划分子级账号，并可以分配当前绑定的小区数据给子账号 |  |  |  |  | 研发中 |  | 张忆
|  |  | 修改密码 | [5 empty] | 已完成
|  | 人员管理 | 人员列表 | 左边项目架构,右边人员列表 |  | 7月26日 | 7月28日 |  | 研发中 |  | 张忆
添加修改人员功能
|  | 后台 项目与项目(小区)架构管理 | 项目架构信息管理功能 | 项目(小区)架构信息添加、修改、删除功能 |  |  |  |  | 已完成 |  | 黄林威
|  |  | 查询项目数据功能 | 根据当前账号可查看的数据进行筛选查询, 对于父级账号可以查询子级账号所有可查看的数据 |  |  |  |  | 已完成 |  | 黄林威
|  | 物业缴费 | 账单查询 | 通过本地的数据来请求思源物业服务实现查询指定用户物业缴费账单信息
|  | 广告管理 | 广告列表 | 可以考虑重用以前回家了App的广告功能 |  |  |  |  | 已完成 |  | 张荣超 | 样式还未调整
|  |  | 添加广告 | [5 empty] | 已完成 |  | 张荣超 | 样式还未调整
|  |  | 修改广告 | [5 empty] | 已完成 |  | 张荣超 | 样式还未调整
|  | 志愿者风采 (新闻文章功能) | 后台管理功能 | 使用html编辑器进行发布,编辑志愿者风采文章; 查看文章列表; 删除文章; |  |  |  |  | 已完成 |  | 李根生
|  |  | 前端接口 | 志愿者首页接口 |  |  |  |  | 已完成 |  | 张展诚
|  | CRM数据同步及导入 | 数据同步工具部署 | 分别在CRM数据库服务器， 与美好慧服务器上安装sym客户端和服务端，实现将CRM的数据传输到美好慧中间表中 | [6 empty] | 陶胡泽夫
|  |  | 数据结构调整 | 根据同步的数据作出数据库结构修改 |  |  |  |  | 已完成 |  | 陶胡泽夫
|  |  | 数据同步 | 在中间表上建立触发器，将需要的数据导入到实际业务表中 | [6 empty] | 陶胡泽夫
|  | 采集数据 | 采集数据 | 从指定的网站采集不同城市的小区数据 |  |  |  |  | 已完成 |  | 张忆
|  |  | 数据导入 | 将采集到的小区数据导入到业务表中 |  |  |  |  | 已完成 |  | 张忆
|  | 基础建设 | 后台界面重做 | 根据前端给过来的页面做成Dreamwear模板, 设定固定的html标记布局以及CSS样式, 将常用的功能界面包括一些控件做成模板页面 |  |  |  |  | 已完成 |  | 周伟锋
|  |  | 极光推送 | 编写极光工具类，用于各个项目的使用; 并且将原来使用云信推送接口实现使用极光推送来代替； |  |  |  |  | 未开始 |  | 周伟锋
|  | 复用旧功能 | 小区公告 | [7 empty] | 张忆
|  |  | 我的 | [5 empty] | 已完成 |  | 林威
|  | 推送消息 | 志愿者申请审核
小区公告
加入服务队审核
|  |  | 踢出服务队通知 | [8 empty] | 由于需求13日才交付，故13日研发无法完成。
|  | 注册用户管理(已有需求) |  |  |  | 7月27日 | 7月28日 |  |  |  | 黄林威
住户管理(还没有需求)
小区管理(还没需求)
|  | 职务配置 | 集团职务配置表管理 |  |  | 7月26日 | 7月28日 |  |  |  | 张荣超
|  |  | 小区专属职务表管理 | [7 empty] | 张荣超
|  |  | 志愿者职务配置管理 | [7 empty] | 张荣超
|  | 爱心积分 | 职务积分配置 |  |  | 7月26日 | 7月29日 |  |  |  | 张展诚
|  |  | 积分流水 | [7 empty] | 张展诚
|  |  | 积分发放 | [7 empty] | 张展诚
|  |  | 积分总览 | [7 empty] | 张展诚

## 安卓
部门 | 工作项 | 模块 | 功能 | 明细 | 工作量 | 开始时间 | 结束时间 | 实际完成时间 | 状态 | 延期天数 | 主要负责 | 备注
安卓 |  | 基础功能 | 登录注册
住户认证
|  |  | 我的 | [8 empty] | 由于需求13日才交付，故13日研发无法完成。
消息
首页
| 志愿者 | 志愿者首页 | 非志愿者首页
志愿者首页
志愿者申请
|  | 志愿者查看 | 志愿者介绍
志愿者培训
培训内容和详情
|  | 志愿者服务 （队员） | 如何获取积分
我的服务队申请
申请拒绝
服务项目列表
服务项目详情
发起申请、审核、申请失败
队员个人主页
服务时长
积分明细
|  | 志愿者服务 （队长） | 如何获取积分 | [8 empty] | 由于需求未交付，导致研发延期
|  |  | 服务时长 | [8 empty] | 由于需求未交付，导致研发延期
我的考勤
服务队详情
队员主页
查看队员主页
删除队员
全队考勤
|  | 志愿者服务 （队长） | 如何获取积分
登记考勤
服务时长
我的服务队
服务队项目
考勤记录
积分明细
人员审核
删除队员
| 物业模块 | 物业服务 | 物业缴费
报事报修
小区公告
消息推送
支付功能
|  | 其他 | APP启动页引导页
应用商店介绍
4大标配介绍
消息推送
空白页

## IOS
部门 | 工作项 | 模块 | 功能 | 明细 | 工作量 | 开始时间 | 结束时间 | 实际完成时间 | 状态 | 延期天数 | 主要负责 | 备注
ios |  | 基础功能 | 登录注册 | [5 empty] | 已完成
|  |  | 住户认证 | [5 empty] | 已完成
|  |  | 我的 | [5 empty] | 已完成 |  |  | 由于需求13日才交付，故13日研发无法完成。
|  |  | 消息 | [5 empty] | 未开始
|  |  | 首页 | [5 empty] | 研发中 |  |  | 首页小区动态列表没数据，志愿者风采的子页面接了，没数据
| 志愿者 | 志愿者首页 | 非志愿者首页 | [5 empty] | 已延期 |  |  | 未加入志愿者首页ui有更改，需重新调整
|  |  | 志愿者首页 | [5 empty] | 已完成
|  |  | 志愿者申请 | [5 empty] | 已完成
|  | 志愿者查看 | 志愿者介绍 | [5 empty] | 已完成
|  |  | 志愿者培训 | [5 empty] | 已延期 |  |  | 基本完成，H5页面暂未有，待联调
|  |  | 培训内容和详情 | [5 empty] | 已延期 |  |  | 基本完成，H5页面暂未有，待联调
|  | 志愿者服务 （队员） | 如何获取积分 | [5 empty] | 已延期 |  |  | 基本完成，H5页面暂未有，待联调
|  |  | 我的服务队申请 | [5 empty] | 已延期 |  |  | 因前期服务队列表接口研发周期导致，后续又因没数据无法调
|  |  | 申请拒绝 | [5 empty] | 已延期
|  |  | 服务项目列表 | [5 empty] | 已完成
|  |  | 服务项目详情 | [5 empty] | 已完成
|  |  | 发起申请、审核、申请失败 | [5 empty] | 已延期 |  |  | 因前期服务队列表接口研发周期导致，后续又因没数据无法调
|  |  | 队员个人主页 | [5 empty] | 已完成
|  |  | 服务时长 | [5 empty] | 已完成
|  |  | 积分明细 | [5 empty] | 已完成
|  | 志愿者服务 （队长） | 如何获取积分 | [5 empty] | 已延期 |  |  | 由于需求未交付，导致研发延期
|  |  | 服务时长 | [5 empty] | 已完成 |  |  | 由于需求未交付，导致研发延期
|  |  | 我的考勤 | [5 empty] | 已完成
|  |  | 服务队详情 | [5 empty] | 已完成
|  |  | 队员主页 | [5 empty] | 已完成
|  |  | 查看队员主页 | [5 empty] | 已完成
|  |  | 删除队员 | [5 empty] | 已延期 |  |  | 接口没数据，无法调试
|  |  | 全队考勤 | [5 empty] | 已延期 |  |  | 接口没数据，无法调试
|  | 志愿者服务 （队长） | 如何获取积分 | [5 empty] | 已延期 |  |  | 由于需求未交付，导致研发延期
|  |  | 登记考勤 | [5 empty] | 已延期 |  |  | 登记考勤选服务队接口调通并完成、考勤类型接口调通并完、被考勤人员列表调通但无数据、提交考勤因无数据没法调
|  |  | 服务时长 | [5 empty] | 已完成
|  |  | 我的服务队 | [5 empty] | 已完成
|  |  | 服务队项目 | [5 empty] | 已完成
|  |  | 考勤记录 | [5 empty] | 已延期 |  |  | 1、我的考勤选择服务队接口联调（完成） 2、我的考勤按日接口调通，但没有数据。 3、我的考勤按月接口调通，但没有数据 。
|  |  | 积分明细 | [5 empty] | 已完成
|  |  | 人员审核 | [5 empty] | 已延期 |  |  | 审核界面需要更改、所有接口未调
|  |  | 删除队员 | [5 empty] | 已延期 |  |  | 接口没数据，无法调试
| 物业模块 | 物业服务 | 物业缴费 | [5 empty] | 研发中 |  |  | UI研发完成，接口调试中
|  |  | 报事报修 | [5 empty] | 未开始 |  |  | 需求暂无
|  |  | 小区公告 | [5 empty] | 已延期
|  |  | 消息推送 | [5 empty] | 研发中 |  |  | 极光已集成，未调试
|  |  | 支付功能 | [5 empty] | 研发中
|  | 其他 | APP启动页引导页 | [5 empty] | 已完成
应用商店介绍
4大标配介绍
消息推送